## 2022年
[5 empty] | 工程设备项目汇总 | [7 empty] | 每个阶段结束必须以邮件方式把文件表单发给李香
序号 | 年份 | 采购月份 | 项目名称 | 项目编号 | 设备类型 | 类型 | 项目阶段 | 完成时间 | 预算费用 | 实际费用 | 完成进度 | 项目 负责人 | OA采购 申请单号 | 设备 申请表 | 技术协议 | 设备方案 OR BOM清单 | 设备项目 问题改善 | 设备 验证记录 | 09 开箱点收 记录单 | 培训记录 | 说明书 | 维保文件 | WI | 设备 验收单 | OA领用 申请单号 | 资产编号 | 文件发放记录表 | 备注
非标外购
1 | 2022 |  | Hilti整机报警电压自动切换设备 | HDGC2022001 | 标准外购 | 新增 | 完成 |  | 25000 | 25000 | 已完成 | 朱成绪 |  | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20221020001 | HD-3101-4343 | √
2 | 2022 |  | 微变量校准设备 | HDGC2022002 |  | 新增 | 完成 |  | 250000 | 250000 | 已完成 | 董鑫 | GZYS20211102001 | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20221026001 | HD-2304-089清理改造 | √
3 | 2022 |  | 摆体自动打机米螺丝设备 | HDGC2022003 |  | 新增 | 完成 |  | 180000 | 170000 | 已完成 | 董鑫 |  | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20220905001 | HD-3215-271
4 | 2022—2023 | 1 | *光管聚焦设备 | HDGC2022004 | 非标外购 | 新增 | 设备接收 |  | 220000 | 203000 | 进行中 | 董鑫 | GZYS20211206001 |  | √ | / | / | / | / |  |  |  |  | √ | YHPYJ-20240628002 | HD-2304-093
5 | 2022 |  | 窗罩锁螺丝点胶设备 | HDGC2022005 |  | 新增 | 完成 |  | 103700 | 103700 | 已完成 | 董鑫 |  | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20220627001 | HD-2304-088
6 | 2022 |  | 粗调微调寿命测试设备 | HDGC2022006 |  | 新增 | 完成 |  | 20000 | 17407.21 | 已完成 | 董鑫 |  | / | √ | √ | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20230111001 | HD-3101-4371 | √
7 | 2022 |  | 摆体UV固化设备 | HDGC2022007 |  | 新增 | 完成 |  | 75000 | 74300 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20211012003 | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20220819001 | HD-5601-028 | √
8 | 2022 |  | 包装ccd防错检测设备 | HDGC2022008 |  | 改善 | 完成 |  | 15000 | 15000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20220407001 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20220606003 | HD-3106-043 | √
9 | 2022 |  | 密封胶点胶设备 | HDGC2022009 |  | 新增 | 完成 |  | 26500 | 26000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20220125001 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20220422002 | HD-3215-263
10 | 2022—2023 | 1 | 模组自动压LD设备 | HDGC2022010 |  | 新增 | 完成 |  | 430000 | 420000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20220701002 | / | √ | / | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ |  | HD-2304-312 | √
11 | 2022—2023 | 1 | Hilti整机光功率测试设备 | HDGC2022011 |  | 新增 | 完成 |  | 380000 | 430000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20220804002 | / | √ | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20230515002 | HD-2304-313 | √
12 | 2022 |  | A1030自动点胶机设备（通用三轴点胶平台） | HDGC2022012 |  | 新增 | 完成 |  | 13000 | 12000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20220613002 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20221101001 | HD-3215-266
13 | 2022 |  | A1030外壳自动打螺机设备（通用三轴螺丝机平台） | HDGC2022013 |  | 新增 | 完成 |  | 22000 | 21000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20220613002 | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20221101001 | HD-3215-267
14 | 2022 |  | 通用三轴螺丝机平台 | HDGC2022014 |  | 新增 | 完成 |  | 22000 | 21000 | 已完成 | 朱成绪 |  | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20220829001 | HD-3215-269
15 | 2022 |  | MK L型支架自动点胶机 | HDGC2022015 |  | 新增 | 完成 |  | 13000 | 12000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20211202004 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | YHPYJ-20221031002 | HD-3215-261
16 | 2022 |  | MK L型支架自动打螺丝机 | HDGC2022016 |  | 新增 | 完成 |  | 16500 | 15500 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20211202005 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | YHPYJ-20221031002 | HD-3204-592
17 | 2022 |  | 地板仪DWRF01窗玻璃自动点胶设备 | HDGC2022017 |  | 新增 | 项目需求 |  | 120000 |  | 暂停 | 朱成绪 |  | √
18 | 2022—2023 | 1 | 地板仪DWRF01外壳自动打螺丝设备 | HDGC2022018 |  | 新增 | 完成 |  | 16500 | 16000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20221014001 | / | / | / | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20230515001 YHPYJ-20230712004 | HD-3215-281 HD-3215-279 |  | 缺视频
19 | 2022—2023 |  | 海葵摆体UV固化设备 | HDGC2022019 |  | 新增 | 项目需求 |  | 80000 |  | 暂停 | 朱成绪 | ZCQG-20221026002 | √
20 | 2022 |  | 包装ccd防错检测设备 | HDGC2022020 |  | 复制 | 完成 |  | 130000 | 123000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20221008002 | / | / | / | / | / | / | / | √ | / | / | √ | YHPYJ-20230109001 | HD-3106-044
21 | 2022—2023 | 1 | *摆体自动打机米螺丝设备 | HDGC2022021 | 非标外购 | 复制 | 完成 | 2024.1 | 175000 | 170000 | 已完成 | 董鑫 | ZCQG-20221013001 | / | √ | / | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
22 | 2022—2023 | 2023.2 | 坡度检测设备 | HDGC2022022 |  | 新增 | 完成 |  | 300000 | 239153 | 已完成 | 董鑫 | ZCQG-20221111001 | / | / | √ | / | / | /
23 | 2024 |  | *光轴自动校准设备 | HDGC2022023 | 非标外购 | 新增 | 预验收/组装调试 |  | 2000000 | 1720000 | 进行中 | 董鑫 | ZCQG-20240430002 | / | √ | √
24 | 2022—2023 | 2023.1 | 高低温在线设备 | HDGC2022024 |  | 新增 | 设备接收 |  | 90000 | 71063 | 暂停 | 董鑫 | ZCQG-20221114001 | / | √ | √ | / | / | / | [5 empty] | YHPYJ-20230407006 | HD-2403-054
25 | 2022 |  | 激光快速成型机（3D打印机） | HDGC2022025 |  | 新增 | 完成 |  | 300000 | 290000 | 已完成 | 余阳 | ZCQG-20221024001 |  | / | / | / | / | / | √ |  | √ | √ | √ |  | HD-5106-103
26 | 2023-2024 | 2023.6 | *Leica三控环装配流水固化设备 | HDGC2023001 | 非标外购 | 新增 | 设备验收 |  | 160000 | 152000 | 进行中 | 朱成绪 | ZCQG-20230613001 | √ | √ | / | / | √ | / |  | √ | √ | √
27 | 2023 | 2023.6 | *高温在线功率检测设备 | HDGC2023002 | 非标外购 | 新增 | 完成 | 2024.3 | 80000 | 69000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20230904003 | √ | √ | / | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20240329001 | HD-3106-215 | √
28 | 2023 | 2024.12 | *非球自动装配设备 | HDGC2023003 | 非标外购 | 新增 | 设备采购 |  | 180000 | 470000 | 进行中 | 董鑫 | ZCQG-20241204001 | √ | √ | √
29 | 2023 |  | 五点模组自动校准设备 | HDGC2023004 |  | 新增 |  |  | 350000 |  | 未启动 | 董鑫
30 | 2023 |  | 移动式光管系统 | HDGC2023005 |  | 新增 |  |  | 100000 |  | 未启动 | 董鑫
31 | 2023 |  | 感应范围测试设备 | HDGC2023006 | 非标自制 | 新增 | 项目需求 |  | 120000 |  | 进行中 | 董鑫 |  | /
32 | 2023 |  | 线质量检测系统 | HDGC2023007 |  | 新增 |  |  | 200000 |  | 未启动 | 董鑫
33 | 2024 |  | *点线模组自动打螺丝设备 | HDGC2023008 | 非标外购 | 新增 | 方案评审 |  | 190000 |  | 暂停 | 董鑫 |  | / | √
34 | 2023 | 2023.3 | 防尘套清洗设备（超声波清洗设备） | HDGC2023009 |  | 新增 | 完成 |  | 8000 | 4730 | 已完成 | 朱成绪 | ZCSBYS-20230411001 | √ | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20230630001 | HD-3215-283 | √
35 | 2023 | 2.03.6 | 微变量校准设备 | HDGC2023011 |  | 复制 | 完成 |  | 210000 | 205500 | 已完成 | 董鑫 | ZCQG-20230519001 | √ | √ | / | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ |  | HD-2304-091
36 | 2023 |  | AA验证设备 | HDGC2023012 |  | 新增 | 完成 |  |  | 85000 | 已完成 | 董鑫 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | YHPYJ-20240425001 | HD-3404-206
37 | 2024 | 2024.1 | *A4063齿轮箱输出扭力测试设备 | HDGC2024001 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  | 35000 | 32000 | 已完成 | 朱成绪 | POREQ192661 | √ | √ | √ | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20250307001 | HD-2304-076
38 | 2024 | 2024.1 | *A4063L型支架磁钢底板打磁钢工装 | HDGC2024002 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 |  | 16520.85 | 已完成 | 董鑫 | POREQ193715 | / | / | √ | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | HD-2304-092
39 | 2023-2024 | 2023.12 | LD筛选设备 | HDGC2024003 | 非标自制 | 新增 | 预验收/组装调试 |  |  | 60000 | 进行中 | 朱成绪 | / | / | / | √
40 | 2024 | 2024.1 | *三轴点胶平移台（A4063L型支脚脚垫点胶设备） | HDGC2024004 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 |  | 9433.137 | 已完成 | 董鑫 | POREQ194366 | / | / | √ | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | HD-3207-362
41 | 2024 | 2024.1 | *三轴点胶平移台（E1106接收器窗罩点胶设备） | HDGC2024005 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 |  | 2520.1 | 已完成 | 董鑫 | POREQ195653 | / | / | √ | / | / | / | √ | / | √ | √ | √ | YHPYJ-20240412002 | HD-3207-363
42 | 2024 | 2024.1 | *E1106接收器打磁钢工装 | HDGC2024006 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 |  | 37230.73 | 已完成 | 董鑫 | POREQ196375 | / | / | √ | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20240527001 | HD-3106-217 | √
43 | 2024 | 2024.1 | *音量检测设备(E1106) | HDGC2024007 | 标准外购 | 新增 | 完成 | 2024.5 | 25000 | 23000 | 已完成 | 董鑫 | ZCQG-20240111002 | / | / | / | / | / | / | √ | / | √ | √ | √ | YHPYJ-20240412003 | HD-3404-208
44 | 2024 | 2024.1 | *高低温在线试验设备 | HDGC2024008 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 | 130000 | 111050 | 已完成 | 董鑫 | POREQ201974 | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | HD-2304-094
45 | 2024 | 2024.3 | *铜丝触点自动焊接设备 | HDGC2024009 | 非标外购 | 新增 | 设备采购 |  | 250000 | 250000 | 进行中 | 朱成绪 | ZCQG-20241127002 | √ | √
46 | 2024 | 2024.3 | *整机扭力测试自动记录系统 | HDGC2024010 | 非标外购 | 新增 | 设备采购 |  | 320000 | 297000 | 进行中 | 朱成绪 | ZCQG-20240716002 | √ | √ | /
47 | 2024 | 2024.3 | *A4053测试反向空回设备 | HDGC2024011 | 非标外购 | 新增 | 完成 |  | 185000 | 182000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20240819001 | √ | √ | / | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20250804003 | HD-2302-131 | √
48 | 2024 | 2024.3 | 洁净房 | HDGC2024012 | 非标外购 | 新增 | 项目需求 |  |  |  | 暂停 | 余阳
49 | 2024 | 2024.3 | *微动开关自动焊接设备 | HDGC2024013 | 非标外购 | 新增 | 设备采购 |  | 170000 | 166178 | 进行中 | 朱成绪 | ZCQG-20240716001 | √ | √ | √
50 | 2024 | 2024.3 | *整机光功率自动检测设备（复制） | HDGC2024015 | 非标外购 | 复制 | 预验收/组装调试 |  | 430000 | 380000 | 进行中 | 朱成绪 | ZCQG-20240415001 | √ | √ | /
51 | 2024 | 2024.3 | *模组LD驱动板自动焊接设备 | HDGC2024016 | 非标外购 | 新增 | 项目需求 |  |  |  | 暂停 | 朱成绪
52 | 2024 | 2024.4 | *玻璃管与锥镜自动上下料设备 | HDGC2024017 | 非标外购 | 新增 | 预验收/组装调试 |  | 303500 | 290000 | 进行中 | 董鑫 | ZCQG-20240618002 | / | √ | / | √
53 | 2024 | 2024.4 | *越障设备 | HDGC2024018 | 非标外购 | 新增 | 项目需求 |  |  |  | 暂停 | 董鑫
54 | 2024 | 2024.1 | *摆体自动打机米螺丝设备（改善） | HDGC2024019 | 非标外购 | 改善 | 完成 |  |  | 86185.1 | 已完成 | 董鑫 | ZCQL-20231205001 | / | / | / | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20241230001 | HD-3215-318 | √
55 | 2024 | 2024.1 | *高低温交变试验房 | HDGC2024020 | 非标外购 | 复制 | 完成 | 2024.7 | 268000 | 260000 | 已完成 | 余阳 | ZCQG-20240318001 | / | √ | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20240718001 | HD-2403-055 | √
56 | 2024 | 2024.4 | *Hilti内环UV固化设备 | HDGC2024021 | 非标外购 | 新增 | 设备接收 |  | 90000 | 88000 | 进行中 | 朱成绪 | ZCQG-20240517003 | √ | √ | √
57 | 2024 | 2024.4 | LEICA 3CONE窗罩组装自动打螺丝设备 | HDGC2024022 | [6 empty] | 暂停
58 | 2024 | 2024.4 | 磁钢点胶 | HDGC2024023 | [6 empty] | 未启动
59 | 2024 | 2024.4 | 模组光功率自动检测设备 | HDGC2024024 | [6 empty] | 未启动
60 | 2024 | 2024.4 | 整机光功率自动检测设备 | HDGC2024025 | [6 empty] | 未启动
61 | 2024 | 2024.4 | 锁紧机构组装 | HDGC2024026 | [6 empty] | 暂停
62 | 2024 | 2024.4 | 微变量校准设备线质量自动检测 | HDGC2024027 | [6 empty] | 未启动
63 | 2024 | 2024.6 | *摆体支架螺纹胶快速固化设备 | HDGC2024028 | 非标外购 | 新增 | 完成 |  | 75000 | 75000 | 已完成 | 朱成绪 | ZCQG-20240725002 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | YHPYJ-20250205001 | HD-2304-096 | √
64 | 2024 | 2024.7 | *A3028支架磁钢板安装工装 | HDGC2024029 | 非标自制 | 新增 | 完成 |  |  | 18944.97 | 已完成 | 董鑫 | POREQ215940 | / | / | √ | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | / | HD-3106-221
65 | 2024 | 2024.8 | *A4030支架磁钢板安装工装 | HDGC2024030 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.9 |  | 14989.92 | 已完成 | 董鑫 | POREQ223205 | / | / | √ | / | / | / | / | / | / | / | /
66 | 2024 | 2024.8 | *A4030L型支架点胶工装 | HDGC2024031 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.9 |  | 36640.34 | 已完成 | 董鑫 | POREQ223525 | / | / | √ | / | / | / | / | / | / | / | /
67 | 2024 | 2024.8 | *扫平仪坡度实测设备 | HDGC2024032 | 非标自制 | 新增 | 完成 |  |  | 54506.29 | 已完成 | 董鑫 | POREQ224813 | / | / | √ | / | / | / | / | / | / | / | /
68 | 2024 | 202411 | A4030机芯底座自动点胶工装 | HDGC2024033 | 非标自制 | 新增 | 方案评审 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
69 | 2024 | 2024.11 | A4053机芯底座自动点胶工装 | HDGC2024034 | 非标自制 | 新增 | 方案评审 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
70 | 2024 | 2024.11 | A4053驱动板及转接座自动点胶 | HDGC2024035 | 非标自制 | 新增 | 方案评审 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
71 | 2024 | 2024.11 | PM50A整机测空回项目（软件） | HDGC2024036 | 非标自制 | 新增 | 设备采购 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | ZCQG-20250325003 | / | √ | √
72 | 2024 | 2024.11 | *双工位微变量校准设备 | HDGC2024037 | 非标外购 | 新增 | 预验收/组装调试 |  | 450000 | 410000 | 进行中 | 董鑫 | ZCQG-20241128001 | / | √ | √ | √
73 | 2024 | 2024.12 | *A3039打磁钢工装 | HDGC2024038 | 非标自制 | 新增 | 预验收/组装调试 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00016089 | √ | / | √
74 | 2025 | 2025.2 | A4065微动开关焊接设备 | HDGC2024039 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  | 3952.74 | 3952.74 | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00024229 | √ | / | √
75 | 2025 | 2025.2 | A4065打磁钢工装 | HDGC2024040 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00023552 | √ | / | √
76 | 2025 | 2025.2 | A4065微调底座自动打螺丝工装 | HDGC2024041 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00025696 | √ | / | √ | / | [8 empty] | HD-3106-223
77 | 2025 | 2025.2 | A4065 L型支架点胶工装 | HDGC2024042 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00023509 | √ | / | √ | / | [8 empty] | HD-3106-222
78 | 2025 | 2025.2 | A4065 支架磁钢板安装工装 | HDGC2024043 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00023508 | √ | / | √
79 | 2025 | 2025.2 | 线序检测工装 | HDGC2024044 | 非标自制 | 新增 | 预验收/组装调试 |  | 3000 |  | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00008827 | / | /
80 | 2025 | 2025.3 | A4066微调底座打螺丝工装 | HDGC2024045 | 非标自制 | 新增 | 预验收/组装调试 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00031068 | / | / | √ | [9 empty] | HD-3106-224
81 | 2025 | 2025.3 | A4066太阳轮压装工装 | HDGC2024046 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 60000 | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00029372 | [11 empty] | YHPYJ-20250728001 | HD-3106-002
82 | 2025 | 2025.3 | A4066齿轮箱涂油工装 | HDGC2024047 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 70000 | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00029373 | [12 empty] | HD-3106-004
83 | 2025 | 2025.3 | A4066齿条涂油工装 | HDGC2024048 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 72000 | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00029374 | [12 empty] | HD-3106-005
84 | 2025 | 2025.3 | A4066内齿圈压入工装 | HDGC2024049 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 72000 | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00029376 | [12 empty] | HD-3106-006
85 | 2025 | 2025.3 | A4066轮系跑合工装 | HDGC2024050 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 76000 | 进行中 | 董鑫 | 101CGSQ00029377 | [12 empty] | HD-3106-007
86 | 2025 | 2025.5 | 摆体支架螺纹胶快速固化设备（复制） |  | 非标外购 | 复制 | 设备采购 |  |  | 85000 | 进行中 | 朱成绪 | ZCQG-20250519001 | / | √
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Note on X3: 1.点检卡 2.一级保养 3.二级保养 4.履历卡 5.易损件清单
Note on E6: cone模组玻璃管锥镜平移设备
Note on E8: 作者: 已打
Note on W13: 作者: 厂家提供纸质说明书
Note on E17: 作者: 总价格包含供料系统
Note on E18: 作者: 总价包含供料系统
Note on E22: 作者: DWRF01外壳螺丝供料机 通用三轴螺丝机平台
Note on E25: 作者: 已打
Note on E27: 作者: 已打
Note on E30: 作者: 已打
Note on E31: 作者: 已打
Note on E32: 作者: 已打
Note on E35: 作者: 已打
Note on E37: 作者: 已打
Note on M37: 作者: 预计6-7月开始启动开发
Note on E41: 作者: 已打
Note on E42: 作者: 已打
Note on E44: 作者: 已打
Note on E45: 作者: 已打
Note on E46: 作者: 已打
Note on E47: 作者: 已打
Note on E48: 作者: 已打
Note on E49: 作者: 已打
Note on E50: 作者: 已打
Note on E51: 作者: 已打
Note on E53: 作者: 已打
Note on E54: 作者: 已打
Note on E55: 作者: 已打
Note on M55: 作者: 预计6-7月开始启动开发
Note on E56: 作者: 已打
Note on E58: 作者: 已打
Note on E59: 作者: 已打
Note on E60: 作者: 已打
Note on E67: 作者: 已打
Note on E68: 作者: 已打
Note on E69: 作者: 已打
Note on E70: 作者: 已打
Note on E71: 作者: 已打
Note on E72: 作者: 已打
Note on E73: 作者: 已打
Note on E74: 作者: 已打
Note on E76: 作者: 已打
Note on E77: 作者: 已打
Note on E78: 作者: 已打
Note on E79: 作者: 已打
Note on E80: 作者: 已打
Note on E81: 作者: 已打
Note on E82: 作者: 已打
Note on E83: 作者: 已打

## Sheet1
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 项目阶段
|  |  | 项目需求 | 立项评审 | 方案评审 | 设备采购 | 预验收 | 设备接收 | 设备验收 | 完成 | 进度条
1 | A | 计划 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 100%
|  | 实际 | 项目阶段 项目需求: 2024-02-26; 项目阶段 立项评审: 2024-03-15; 项目阶段 进度条: 25%
2 | B | 计划 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 100%
|  | 实际 | 项目阶段 项目需求: 2024-02-26; 项目阶段 立项评审: 2024-03-15; 项目阶段 方案评审: 2024-03-22; 项目阶段 进度条: 37.5%
3 | C | 计划 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 100%
|  | 实际 | 项目阶段 项目需求: 2024-02-26; 项目阶段 立项评审: 2024-03-15; 项目阶段 方案评审: 2024-03-22; 项目阶段 设备采购: 2024-04-20; 项目阶段 进度条: 50%