## 2022年
工程设备项目汇总
ProjectsId | Year | ProcurementMonth | ProjectName | ProjectIdentifyingNumber | equipmenttype | type | ProjectStage | FinishTime | Budget | ActualExpenditure | ProjectPhaseStatus | ProjectLeader | AssetNumber | remarks
非标自制
1 | 2022 |  | Hilti整机报警电压自动切换设备 | HDGC2022001 |  | 新增 | 完成 |  | 25000 | 25000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3101-4343
2 | 2022 |  | 微变量校准设备 | HDGC2022002 |  | 新增 | 完成 |  | 250000 | 250000 | 已完成 | 董鑫 | HD-2304-089清理改造
3 | 2022 |  | 摆体自动打机米螺丝设备 | HDGC2022003 |  | 新增 | 完成 |  | 180000 | 170000 | 已完成 | 董鑫 | HD-3215-271
4 | 2022—2023 | 1 | *光管聚焦设备 | HDGC2022004 | 非标外购 | 新增 | 设备接收 |  | 220000 | 203000 | 进行中 | 董鑫 | HD-2304-093
5 | 2022 |  | 窗罩锁螺丝点胶设备 | HDGC2022005 |  | 新增 | 完成 |  | 103700 | 103700 | 已完成 | 董鑫 | HD-2304-088
6 | 2022 |  | 粗调微调寿命测试设备 | HDGC2022006 |  | 新增 | 完成 |  | 20000 | 17407.21 | 已完成 | 董鑫 | HD-3101-4371
7 | 2022 |  | 摆体UV固化设备 | HDGC2022007 |  | 新增 | 完成 |  | 75000 | 74300 | 已完成 | 朱成绪 | HD-5601-028
8 | 2022 |  | 包装ccd防错检测设备 | HDGC2022008 |  | 改善 | 完成 |  | 15000 | 15000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3106-043
9 | 2022 |  | 密封胶点胶设备 | HDGC2022009 |  | 新增 | 完成 |  | 26500 | 26000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3215-263
10 | 2022—2023 | 1 | 模组自动压LD设备 | HDGC2022010 |  | 新增 | 完成 |  | 430000 | 420000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-2304-312
11 | 2022 | 1 | Hilti整机光功率测试设备 | HDGC2022011 |  | 新增 | 完成 |  | 380000 | 430000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-2304-313
12 | 2022 |  | A1030自动点胶机设备（通用三轴点胶平台） | HDGC2022012 |  | 新增 | 完成 |  | 13000 | 12000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3215-266
13 | 2022 |  | A1030外壳自动打螺机设备（通用三轴螺丝机平台） | HDGC2022013 |  | 新增 | 完成 |  | 22000 | 21000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3215-267
14 | 2022 |  | 通用三轴螺丝机平台 | HDGC2022014 |  | 新增 | 完成 |  | 22000 | 21000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3215-269
15 | 2022 |  | MK L型支架自动点胶机 | HDGC2022015 |  | 新增 | 完成 |  | 13000 | 12000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3215-261
16 | 2022 |  | MK L型支架自动打螺丝机 | HDGC2022016 |  | 新增 | 完成 |  | 16500 | 15500 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3204-592
17 | 2022 |  | 地板仪DWRF01窗玻璃自动点胶设备 | HDGC2022017 |  | 新增 | 项目需求 |  | 120000 |  | 暂停 | 朱成绪
18 | 2022 | 1 | 地板仪DWRF01外壳自动打螺丝设备 | HDGC2022018 |  | 新增 | 完成 |  | 16500 | 16000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3215-281 HD-3215-279 | 缺视频
19 | 2022 |  | 海葵摆体UV固化设备 | HDGC2022019 |  | 新增 | 项目需求 |  | 80000 |  | 暂停 | 朱成绪
20 | 2022 |  | 包装ccd防错检测设备 | HDGC2022020 |  | 复制 | 完成 |  | 130000 | 123000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3106-044
21 | 2022 | 1 | *摆体自动打机米螺丝设备 | HDGC2022021 | 非标外购 | 复制 | 完成 | 2024.1 | 175000 | 170000 | 已完成 | 董鑫
22 | 2022 | 2023.2 | 坡度检测设备 | HDGC2022022 |  | 新增 | 完成 |  | 300000 | 239153 | 已完成 | 董鑫
23 | 2024 |  | *光轴自动校准设备 | HDGC2022023 | 非标外购 | 新增 | 预验收/组装调试 |  | 2000000 | 1720000 | 进行中 | 董鑫
24 | 2022 | 2023.1 | 高低温在线设备 | HDGC2022024 |  | 新增 | 设备接收 |  | 90000 | 71063 | 暂停 | 董鑫 | HD-2403-054
25 | 2022 |  | 激光快速成型机（3D打印机） | HDGC2022025 |  | 新增 | 完成 |  | 300000 | 290000 | 已完成 | 余阳 | HD-5106-103
26 | 2023 | 2023.6 | *Leica三控环装配流水固化设备 | HDGC2023001 | 非标外购 | 新增 | 设备验收 |  | 160000 | 152000 | 进行中 | 朱成绪
27 | 2023 | 2023.6 | *高温在线功率检测设备 | HDGC2023002 | 非标外购 | 新增 | 完成 | 2024.3 | 80000 | 69000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3106-215
28 | 2023 | 2024.12 | *非球自动装配设备 | HDGC2023003 | 非标外购 | 新增 | 设备采购 |  | 180000 | 470000 | 进行中 | 董鑫
29 | 2023 |  | 五点模组自动校准设备 | HDGC2023004 |  | 新增 |  |  | 350000 |  | 未启动 | 董鑫
30 | 2023 |  | 移动式光管系统 | HDGC2023005 |  | 新增 |  |  | 100000 |  | 未启动 | 董鑫
31 | 2023 |  | 感应范围测试设备 | HDGC2023006 | 非标自制 | 新增 | 项目需求 |  | 120000 |  | 进行中 | 董鑫
32 | 2023 |  | 线质量检测系统 | HDGC2023007 |  | 新增 |  |  | 200000 |  | 未启动 | 董鑫
33 | 2024 |  | *点线模组自动打螺丝设备 | HDGC2023008 | 非标外购 | 新增 | 方案评审 |  | 190000 |  | 暂停 | 董鑫
34 | 2023 | 2023.3 | 防尘套清洗设备（超声波清洗设备） | HDGC2023009 |  | 新增 | 完成 |  | 8000 | 4730 | 已完成 | 朱成绪 | HD-3215-283
35 | 2023 | 2023.6 | 微变量校准设备 | HDGC2023011 |  | 复制 | 完成 |  | 210000 | 205500 | 已完成 | 董鑫 | HD-2304-091
36 | 2023 |  | AA验证设备 | HDGC2023012 |  | 新增 | 完成 |  |  | 85000 | 已完成 | 董鑫 | HD-3404-206
37 | 2024 | 2024.1 | *A4063齿轮箱输出扭力测试设备 | HDGC2024001 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  | 35000 | 32000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-2304-076
38 | 2024 | 2024.1 | *A4063L型支架磁钢底板打磁钢工装 | HDGC2024002 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 |  | 16520.85 | 已完成 | 董鑫 | HD-2304-092
39 | 2023 | 2023.12 | LD筛选设备 | HDGC2024003 | 非标自制 | 新增 | 预验收/组装调试 |  |  | 60000 | 进行中 | 朱成绪
40 | 2024 | 2024.1 | *三轴点胶平移台（A4063L型支脚脚垫点胶设备） | HDGC2024004 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 |  | 9433.137 | 已完成 | 董鑫 | HD-3207-362
41 | 2024 | 2024.1 | *三轴点胶平移台（E1106接收器窗罩点胶设备） | HDGC2024005 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 |  | 2520.1 | 已完成 | 董鑫 | HD-3207-363
42 | 2024 | 2024.1 | *E1106接收器打磁钢工装 | HDGC2024006 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 |  | 37230.73 | 已完成 | 董鑫 | HD-3106-217
43 | 2024 | 2024.1 | *音量检测设备(E1106) | HDGC2024007 | 标准外购 | 新增 | 完成 | 2024.5 | 25000 | 23000 | 已完成 | 董鑫 | HD-3404-208
44 | 2024 | 2024.1 | *高低温在线试验设备 | HDGC2024008 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.5 | 130000 | 111050 | 已完成 | 董鑫 | HD-2304-094
45 | 2024 | 2024.3 | *铜丝触点自动焊接设备 | HDGC2024009 | 非标外购 | 新增 | 设备采购 |  | 250000 | 250000 | 进行中 | 朱成绪
46 | 2024 | 2024.3 | *整机扭力测试自动记录系统 | HDGC2024010 | 非标外购 | 新增 | 设备采购 |  | 320000 | 297000 | 进行中 | 朱成绪
47 | 2024 | 2024.3 | *A4053测试反向空回设备 | HDGC2024011 | 非标外购 | 新增 | 完成 |  | 185000 | 182000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-2302-131
48 | 2024 | 2024.3 | 洁净房 | HDGC2024012 | 非标外购 | 新增 | 项目需求 |  |  |  | 暂停 | 余阳
49 | 2024 | 2024.3 | *微动开关自动焊接设备 | HDGC2024013 | 非标外购 | 新增 | 设备采购 |  | 170000 | 166178 | 进行中 | 朱成绪
50 | 2024 | 2024.3 | *整机光功率自动检测设备（复制） | HDGC2024015 | 非标外购 | 复制 | 预验收/组装调试 |  | 430000 | 380000 | 进行中 | 朱成绪
51 | 2024 | 2024.3 | *模组LD驱动板自动焊接设备 | HDGC2024016 | 非标外购 | 新增 | 项目需求 |  |  |  | 暂停 | 朱成绪
52 | 2024 | 2024.4 | *玻璃管与锥镜自动上下料设备 | HDGC2024017 | 非标外购 | 新增 | 预验收/组装调试 |  | 303500 | 290000 | 进行中 | 董鑫
53 | 2024 | 2024.4 | *越障设备 | HDGC2024018 | 非标外购 | 新增 | 项目需求 |  |  |  | 暂停 | 董鑫
54 | 2024 | 2024.1 | *摆体自动打机米螺丝设备（改善） | HDGC2024019 | 非标外购 | 改善 | 完成 |  |  | 86185.1 | 已完成 | 董鑫 | HD-3215-318
55 | 2024 | 2024.1 | *高低温交变试验房 | HDGC2024020 | 非标外购 | 复制 | 完成 | 2024.7 | 268000 | 260000 | 已完成 | 余阳 | HD-2403-055
56 | 2024 | 2024.4 | *Hilti内环UV固化设备 | HDGC2024021 | 非标外购 | 新增 | 设备接收 |  | 90000 | 88000 | 进行中 | 朱成绪
57 | 2024 | 2024.4 | LEICA 3CONE窗罩组装自动打螺丝设备 | HDGC2024022 | [6 empty] | 暂停
58 | 2024 | 2024.4 | 磁钢点胶 | HDGC2024023 | [6 empty] | 未启动
59 | 2024 | 2024.4 | 模组光功率自动检测设备 | HDGC2024024 | [6 empty] | 未启动
60 | 2024 | 2024.4 | 整机光功率自动检测设备 | HDGC2024025 | [6 empty] | 未启动
61 | 2024 | 2024.4 | 锁紧机构组装 | HDGC2024026 | [6 empty] | 暂停
62 | 2024 | 2024.4 | 微变量校准设备线质量自动检测 | HDGC2024027 | [6 empty] | 未启动
63 | 2024 | 2024.6 | *摆体支架螺纹胶快速固化设备 | HDGC2024028 | 非标外购 | 新增 | 完成 |  | 75000 | 75000 | 已完成 | 朱成绪 | HD-2304-096
64 | 2024 | 2024.7 | *A3028支架磁钢板安装工装 | HDGC2024029 | 非标自制 | 新增 | 完成 |  |  | 18944.97 | 已完成 | 董鑫 | HD-3106-221
65 | 2024 | 2024.8 | *A4030支架磁钢板安装工装 | HDGC2024030 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.9 |  | 14989.92 | 已完成 | 董鑫
66 | 2024 | 2024.8 | *A4030L型支架点胶工装 | HDGC2024031 | 非标自制 | 新增 | 完成 | 2024.9 |  | 36640.34 | 已完成 | 董鑫
67 | 2024 | 2024.8 | *扫平仪坡度实测设备 | HDGC2024032 | 非标自制 | 新增 | 完成 |  |  | 54506.29 | 已完成 | 董鑫
68 | 2024 | 202411 | A4030机芯底座自动点胶工装 | HDGC2024033 | 非标自制 | 新增 | 方案评审 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
69 | 2024 | 2024.11 | A4053机芯底座自动点胶工装 | HDGC2024034 | 非标自制 | 新增 | 方案评审 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
70 | 2024 | 2024.11 | A4053驱动板及转接座自动点胶 | HDGC2024035 | 非标自制 | 新增 | 方案评审 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
71 | 2024 | 2024.11 | PM50A整机测空回项目（软件） | HDGC2024036 | 非标自制 | 新增 | 设备采购 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
72 | 2024 | 2024.11 | *双工位微变量校准设备 | HDGC2024037 | 非标外购 | 新增 | 预验收/组装调试 |  | 450000 | 410000 | 进行中 | 董鑫
73 | 2024 | 2024.12 | *A3039打磁钢工装 | HDGC2024038 | 非标自制 | 新增 | 预验收/组装调试 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
74 | 2025 | 2025.2 | A4065微动开关焊接设备 | HDGC2024039 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  | 3952.74 | 3952.74 | 进行中 | 董鑫
75 | 2025 | 2025.2 | A4065打磁钢工装 | HDGC2024040 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
76 | 2025 | 2025.2 | A4065微调底座自动打螺丝工装 | HDGC2024041 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | HD-3106-223
77 | 2025 | 2025.2 | A4065 L型支架点胶工装 | HDGC2024042 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | HD-3106-222
78 | 2025 | 2025.2 | A4065 支架磁钢板安装工装 | HDGC2024043 | 非标自制 | 新增 | 设备验收 |  |  |  | 进行中 | 董鑫
79 | 2025 | 2025.2 | 线序检测工装 | HDGC2024044 | 非标自制 | 新增 | 预验收/组装调试 |  | 3000 |  | 进行中 | 董鑫
80 | 2025 | 2025.3 | A4066微调底座打螺丝工装 | HDGC2024045 | 非标自制 | 新增 | 预验收/组装调试 |  |  |  | 进行中 | 董鑫 | HD-3106-224
81 | 2025 | 2025.3 | A4066太阳轮压装工装 | HDGC2024046 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 60000 | 进行中 | 董鑫 | HD-3106-002
82 | 2025 | 2025.3 | A4066齿轮箱涂油工装 | HDGC2024047 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 70000 | 进行中 | 董鑫 | HD-3106-004
83 | 2025 | 2025.3 | A4066齿条涂油工装 | HDGC2024048 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 72000 | 进行中 | 董鑫 | HD-3106-005
84 | 2025 | 2025.3 | A4066内齿圈压入工装 | HDGC2024049 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 72000 | 进行中 | 董鑫 | HD-3106-006
85 | 2025 | 2025.3 | A4066轮系跑合工装 | HDGC2024050 | 新增 | 新增 | 设备验收 |  |  | 76000 | 进行中 | 董鑫 | HD-3106-007
86 | 2025 | 2025.5 | 摆体支架螺纹胶快速固化设备（复制） |  | 非标外购 | 复制 | 设备采购 |  |  | 85000 | 进行中 | 朱成绪
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Note on E6: cone模组玻璃管锥镜平移设备
Note on E8: 作者: 已打
Note on E17: 作者: 总价格包含供料系统
Note on E18: 作者: 总价包含供料系统
Note on E22: 作者: DWRF01外壳螺丝供料机 通用三轴螺丝机平台
Note on E25: 作者: 已打
Note on E27: 作者: 已打
Note on E30: 作者: 已打
Note on E31: 作者: 已打
Note on E32: 作者: 已打
Note on E35: 作者: 已打
Note on E37: 作者: 已打
Note on M37: 作者: 预计6-7月开始启动开发
Note on E41: 作者: 已打
Note on E42: 作者: 已打
Note on E44: 作者: 已打
Note on E45: 作者: 已打
Note on E46: 作者: 已打
Note on E47: 作者: 已打
Note on E48: 作者: 已打
Note on E49: 作者: 已打
Note on E50: 作者: 已打
Note on E51: 作者: 已打
Note on E53: 作者: 已打
Note on E54: 作者: 已打
Note on E55: 作者: 已打
Note on M55: 作者: 预计6-7月开始启动开发
Note on E56: 作者: 已打
Note on E58: 作者: 已打
Note on E59: 作者: 已打
Note on E60: 作者: 已打
Note on E67: 作者: 已打
Note on E68: 作者: 已打
Note on E69: 作者: 已打
Note on E70: 作者: 已打
Note on E71: 作者: 已打
Note on E72: 作者: 已打
Note on E73: 作者: 已打
Note on E74: 作者: 已打
Note on E76: 作者: 已打
Note on E77: 作者: 已打
Note on E78: 作者: 已打
Note on E79: 作者: 已打
Note on E80: 作者: 已打
Note on E81: 作者: 已打
Note on E82: 作者: 已打
Note on E83: 作者: 已打

## Sheet1
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 项目阶段
|  |  | 项目需求 | 立项评审 | 方案评审 | 设备采购 | 预验收 | 设备接收 | 设备验收 | 完成 | 进度条
1 | A | 计划 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 100%
|  | 实际 | 项目阶段 项目需求: 2024-02-26; 项目阶段 立项评审: 2024-03-15; 项目阶段 进度条: 25%
2 | B | 计划 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 100%
|  | 实际 | 项目阶段 项目需求: 2024-02-26; 项目阶段 立项评审: 2024-03-15; 项目阶段 方案评审: 2024-03-22; 项目阶段 进度条: 37.5%
3 | C | 计划 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 100%
|  | 实际 | 项目阶段 项目需求: 2024-02-26; 项目阶段 立项评审: 2024-03-15; 项目阶段 方案评审: 2024-03-22; 项目阶段 设备采购: 2024-04-20; 项目阶段 进度条: 50%